## 20181106
编号 | 模块 | bug级别 | 标题 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | 房间模块 | 2 | 微信头像缓存 | 房间内杀进程重进后头像显示错误 | 汤凯
2 | 后台 | 3 | 特殊账号开金控制（60%概率开局手牌有金） | 客户新增需求，先不管 | 汤凯 | 先不改
3 | 龙岩麻将/福州麻将 | 1 | 游金卡住的问题 | 4061 | 汤凯
4 | 龙岩麻将 | 2 | 盖宝抢金显示错误（实际应该是碰牌） | 4060 | 汤凯 |  | 测试项目 | 预期结果 | 结果
5 | 房间模块 | 2 | 解散房间后，玩家信息显示为预制信息，步骤如下： 1.玩家A加入一个4人麻将房间 2.游戏开始有，玩家A切回手机桌面 3.其他玩家申请解散房间，其他玩家同意解散房间 4.玩家A在解散房间10秒后返回游戏，然后解散房间信息显示为预置信息 | 4059 | 汤凯 |  | 不可自摸 | 流局 | PASS
6 | 福州麻将 | 2 | 最后一轮有玩家补花时，只有3个玩家海底捞月 | 4058，设计问题，暂时先不改 | 汤凯 | 先不改 | 可自摸 | 自摸 | PASS
7 | 福州麻将 | 2 | 玩家海底捞月摸到金牌时手牌显示错误 | 4056 | 汤凯 |  | 多人可自摸 | 第一顺序玩家自摸 | PASS
8 | 福州麻将 | 2 | 海底捞月后不要调整手牌顺序 | 4055 | 汤凯 |  | 可明杠 |  | PASS
9 | 龙岩麻将 | 2 | 手牌有金时十三幺听牌提示有问题 | 4032 | 汤凯 |  | 可暗杠 |  | PASS
10 | 龙岩麻将 | 2 | 十三幺、七对听牌提示有问题（js上游有问题）
11 | 房间模块 | 3 | 长按听牌提示弹窗至轮到自己回合时放开，听牌提示弹窗不会消失 | 3983 | 汤凯
12 | 房间模块 | 2 | 杀进程重进后，恢复房间并解散房间后玩家信息显示为空 | 3982 | 汤凯
13 | 茶馆 | 2 | 加入房间的瞬间，该房间被解散后游戏异常 | 3278 | 汤凯 | 还有问题
14 | 茶馆 | 1 | 加入房间时，下载完子游戏瞬间断网后游戏卡住 | 3276 |  | 已验收，下载弹窗增加关闭按钮
15 | 房间模块 |  | 概率出现庄家标识显示不出来 | 4076 | 汤凯
16
17
18
19
20 | 龙岩麻将 |  | 多家同时出发抢杠胡时，优先级顺序错误 | 1243 |  | 已验收
21 | 福州麻将 |  | 最后6张全为花牌时表现异常 | 1360 |  | 没卡住，暂时不管
22 | 福州麻将 |  | 同时满足三金倒和金龙特殊牌型时，胡牌显示隐藏掉三金倒 | 1537 |  | 已验收
23 | 房间模块 |  | 下载子游戏时切换到游戏外，下载回来后界面异常 | 1252 |  | 无法重现
24

## 20181026
编号 | 模块 | bug级别 | 标题 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | 背景音乐 | 2 | 点击分享到微信好友，留在微信界面后背景音乐没有关闭
2 | 茶馆 | 2 | 茶馆在线人数显示错误 | 待验收
3 | 茶馆 | 1 | 茶馆房间列表显示不出来（等汤凯的心跳包） | 待验收 | 汤凯/鑫良
4 | 玩家信息 | 2 | 玩家头像加载不出来（代码还原为之前版本）
5 | 录像 | 2 | 流局的录像回放在最后一步都会卡住（0014997021） | 已验收
6 | 龙岩麻将 | 1 | 游金听牌提示显示错误 | 已验收
7 | 龙岩麻将 | 2 | 可双游/三游没有提示 | 已验收
8 | 茶馆 | 2 | 茶馆房间，非房主玩家邀请信息中，茶馆ID显示错误 | 已验收
9 | 龙岩麻将 | 2 | 打出金牌后，该轮其他玩家可碰牌
10 | 龙岩麻将 | 2 | 游戏过程中杀进程重进，回到房间后当前局数会显示为第1局，完成1局后才会刷新回正常局数 | 已验收
11 | 龙岩麻将 | 2 | 不能抢杠胡截双游 | 客户需求改
12 | 龙岩麻将 | 2 | 双游状态暗杠后显示自摸 | 已验收
13 | 茶馆 | 2 | 龙岩麻将房间内无法点击【邀请好友】按钮（iPhone 5S）
14 | 适配 | 1 | 轮到IOS版本回合时必闪退 | 已验收
15 | 转菊花 | 1 | 分享后返回，概率出现转菊花（断线恢复机制） | 待验收
16 | 龙岩麻将 | 1 | 手牌没有金时，听牌提示显示错误 | 已验收
17 | 房间功能 | 2 | 清除缓存后，恢复房间并解散房间后玩家信息显示为空 步骤：1.进入任一子游戏房间，并开始游戏； 2.游戏开始后，杀进程并清除游戏缓存； 3.重连回游戏，并恢复房间； 4.下载完子游戏资源并重连回房间后，点击解散房间 5.解散房间后弹出的结算界面中，玩家信息显示为空
18 | 听牌提示 | 3 | 长按听牌提示，并在轮到自己回合并摸牌后放开听牌提示按钮后，听牌提示弹窗不会隐藏
19 | 茶馆 | 1 | 服务器迁移后，茶馆列表数据没有同步迁移 | 已验收 |  |  |  | 玩家ID | 增加钻石 | 实际钻石 | 测试结果
20 | 福州麻将 | 1 | 三金倒卡死 |  |  |  | 初始钻石 | 183771 | 491+0 | 491 | PASS
21 | 福州麻将 | 1 | 海底捞月有暗杠时会卡死 |  |  |  | 充值10元 | 183771 | 8+2 | 501 | PASS
22 | 微信充值 | 1 | 新增微信充值 | 已验收 |  |  | 充值30元 | 183771 | 24+8 | 533 | PASS
23 | 福州麻将 | 2 | 开局手牌有杠牌时，没有提示杠（概率出现） |  |  |  | 充值50元 | 183771 | 40+16 | 589 | PASS | 10
24 | [6 empty] | 充值7元 | 183771 | 10 | 609 | PASS
25
26
27
28 | 新增需求：
29 | 录像回放 |  | 游戏录像增加头像名字 | 延期
30 | 房间功能 |  | 普通房间/茶馆房间邀请信息排版修改 | 已验收
31 | 商城 |  | 商城界面增加代理申请、代理后台登录按钮 | 已验收
32 | 管理后台 |  | 管理后台增加一个代理账号封禁功能 | 已验收
33 | 登录 |  | 登录界面增加启动页 | 已验收
34 | 微信支付 |  | 商城充值类型新增微信支付 | 已验收
35 | 微信头像 | 2 | 切到微信后，3~4分钟后返回，概率出现茶馆房间列表的微信头像显示异常 | 已修复
36 | 茶馆 | 2 | 大局结算分享后切网络，返回游戏后茶馆房间列表显示不出来 | 已修复
37 | 房间功能 | 2 | 茶馆房间邀请信息中，茶馆ID显示为房间ID | 已修复
38 |  |  | 游戏录像增加头像名字
39 |  |  | 福州麻将海底捞月可杠表现
40 |  |  | 杀进程重进后，立即解散房间，则结算界面玩家信息显示异常
41 |  |  | 杀进程重进后，立即解散房间，则结算界面切换到每局详情分页时，关闭结算界面后游戏会黑屏（必现）
42 |  |  | 长按听牌按钮后，听牌提示弹窗没有清除
热更已修复的问题：
|  |  | 1.普通房间/茶馆房间邀请信息排版修改 | PASS
|  |  | 2.商城界面增加代理申请、代理后台登录按钮 | PASS
|  |  | 3.登录界面增加启动页 | PASS | 需下载新包
|  |  | 4.商城充值类型新增微信支付 | PASS
|  |  | 5.茶馆邀请信息中，茶馆ID显示为房间ID | PASS
|  |  | 6.切到微信后，3~4分钟后返回，概率出现茶馆房间列表的微信头像显示异常 | PASS
|  |  | 7.茶馆房间列表概率显示不出来（websocket断掉问题) | PASS
|  |  | 8.管理后台增加代理账号封禁功能 | PASS

## 20181013
编号 | 模块 | 标题 | 反馈 | 负责人 | 状态
1 | 房间模块 | 打完第一小局结算后转菊花（Id269080.手机型号OPPOR9S）
2 | 龙岩麻将 | 可自摸时，没有显示自摸按钮
3 | 黑屏 | 299513，397786
4 |  | UI按钮点击间隔改为0.5秒 |  |  | 已验收
5 |  | 根据大转盘的标识来控制大转盘显示 |  |  | 已验收
6 |  | 麻将换牌资源在编辑器中处理成未报错，隐藏上局详情 |  |  | 已验收
7 |  | 双游状态暗杠后显示自摸 |  |  | 已验收
8 |  | 双游/三游状态显示“过” |  |  | 已验收
9
临界值切后台（A打出牌，轮到B摸牌时切到后台）
进房间立即退房间；进房间点玩家头像，退房间
牌型不能自摸

## 20181008
编号 | 模块 | 标题 | 反馈 | 负责人 | 状态
1 | 龙岩麻将 | 玩家双游状态打出一张金牌后，有玩家打出一张牌，此时双游状态玩家可以杠和碰，双游玩家点击碰后再打出一张牌，再过来一轮到双游玩家摸牌时还是按双游分数计算。（回放码：0003390020） | 正确算法：金牌没有连续打出时，只能按单游算——待策划确认需求 | 西丹 | 待需求确认
2 | 龙岩麻将 | 出现三金倒按自摸分数算。（回放码：0003439070） | 三金倒时有自摸按钮，玩家点到【自摸】按钮 | 汤凯 | 玩家点到自摸
3 | 网络 | 玩家反馈4G网络经常出现转菊花； 个别玩家使用wifi也会出现转菊花现象 |  | 先彪 | 未修复
4 | 网络 | wifi环境比4G流畅 |  | 先彪 | 未修复
5 | 房间功能 | 两人同时输入房间号（或同时点茶馆房间）时无法进入房间，提示：你有房间未回复，点击确定加入 |  | 鑫良 | 已修复
6 | 黑屏 | 切换游戏时的出现频率更高 |  | 先彪 | 未修复
7 | 后台 | 管理后台更改代理的后台密码无效。管理后台显示更改成功，代理依然无法登录 |  | 鑫良 | 已修复
8 | 后台 | 代理后台忘记密码没有发送验证码 |  | 鑫良 | 已修复
9 | 龙岩麻将 | 龙岩正确十三幺算分是算三游分数，我们现在是算双游分数，需要更改 | 需求如此（不改-龙岩新庄） | 西丹 | 已修复
10 | 龙岩麻将 | 小局结算界面时，龙岩麻将白板位置有变动。（下图正常应该是抓到三万或者六万，显示为抓到东风） | 待确认 | 先彪 | 没问题,应该看错了
11 | 麻将结算 | 牌局总结算图（最后8局或16局打完的时候），点击任意位置关闭战绩图，很多玩家容易点击任意位置，导致无法查看战绩图，请改为：点击关闭窗口才可关闭 | 大局结算关闭触点是点击右上角的关闭按钮； （玩家反馈的是不是小局结算？） | 小明/俊康 | 已修复
12 | 房间功能 | 解散房间时，有玩家拒绝后，跳出解散失败后，界面不跳转，不能出牌。需要退出后台才可以出牌 | 待确认 | 小明/俊康 | 待确认
13 | 房间功能 | 部分玩家无法加载头像 | 待确认（提供下设备机型） | 小明/俊康 | 待确认
14 | 房间功能 | 玩家之前能参与游戏的，突然不能创建房间和加入房间，关机，卸载游戏重新安装都不能解决这个问题有视频 | 待确认（提供下ID） | 小明/俊康 | 已修复
15 | 房间功能 | 经常性出现IP和GPS 相同（注：一般情况下开局第一把会显示相同，第二把也又不会，玩家经常为这点事情大闹天空）直接导致我们用户活跃低。GPS距离更改为50米 | 待策划确认需求 | 西丹 | 待需求确认
16 | 房间功能 | 牌局结束后，分享战绩返回游戏，显示房间已解散 |  | 西丹 | 需求如此
17 | 分享 | 玩家第一次分享，会分享成大厅图片（已经提了好多次，一直未修改 |  | 汤凯 | 已修复
18 | 龙岩麻将 | 部分牌型没有听牌提示 | 修复中（原因：白板听牌只会提示一次，重连后没有提示听牌） | 环峰 | 已修复
19 | 房间功能 | 房主创建了一个房间，后退出，然后再重新加入，显示无房间规则。后其他玩家加入，也显示无房间规则，解散房间后，后面没有加入房间的玩家会显示房间解散。有视频 |  | 小明/俊康 | 待确认

## 20180929
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1 | 俱乐部 | 俱乐部看不到已开始房间 |  | 已修复
2 | 俱乐部 | 俱乐部房间列表显示会延迟（看不到已创建的茶馆房间，打完一局后出来就能看到）
3 | 房间黑屏 | 1.打完一把后黑屏 2.进入茶馆房间后黑屏 |  | 待验证
4 | 实时语音 | 实时语音与微信语音来电冲突（改版为离线语音）
5 | 十三水 | 游戏里面切出去试了一下微信语音，然后切回游戏十三水就卡住了（切换网络导致） |  | 已修复
6 | 房间 | 加入房间的过程中，房主解散房间后，该玩家加入另一个房间 |  | 未修复 | 3278
7 | 房间 | 加入房间时，下载完子游戏瞬间断网后游戏卡住（改为茶馆未下载子游戏时不能加入房间） |  | 待验收 | 3276
8 | 十三水 | 中途加入十三水房间后，切换网络后牌型加载不出来 |  |  | 3274
9 | 断线重连 | 客户反馈游戏过程中经常转菊花
10 | 断线重连 | 部分手机，WIFI能上线，4G上不了
11 | 龙岩麻将 | 白板代金无法胡牌（3个/4个） |  | 待验收
12 | 龙岩麻将 | 牌型双游不了
13 | 大转盘 | 新增大转盘功能 |  | 待验收
14 | 战绩 | 增加复制录像编码功能 |  | 待验收

## 20180921
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1 | 俱乐部 | 俱乐部看不到已开始房间 |  | 已修复
2 | 房间黑屏 | 1.打完一把后黑屏 2.进入茶馆房间后黑屏 |  | 待验证
3 | 实时语音 | 实时语音与微信语音来电冲突 |  | 实时语音机制 | 暂时先屏蔽实时语音
4 | 十三水 | 游戏里面切出去试了一下微信语音，然后切回游戏十三水就卡住了 |  | 已修复
5 | 房间 | 加入房间的过程中，房主解散房间后，该玩家加入另一个房间 |  | 未修复 | 3278
6 | 房间 | 加入房间时，下载完子游戏瞬间断网后游戏卡住 |  | 未修复 | 3276
7 | 十三水 | 中途加入十三水房间后，切换网络后牌型加载不出来 |  | 已修复 | 3274
8 | 充值 | 微信充值跳转界面异常（客户充值链接问题） | 客户 | 不修复
9
10
11
12

## 20180903
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1 | 俱乐部 | 俱乐部看不到已开始房间（——可能是显示延迟问题） |  | 未修复
2 | 房间功能 | IOS房间实时语音没有生效 |  | 未修复
3 | 十三水 | 5人以上十三水房间大局结算时卡住
4 | 泉州麻将 | 泉州麻将第一局庄家底分错误，现在是5，正确应该是10 | 春富 | 待确认
5 | 泉州麻将 | 泉州麻将，福州麻将的小结算图连庄显示更改为连庄X几
6 | 福州麻将 | 福州麻将无法出牌
7 | 房间功能 | 苹果手机解散房间时，点击拒绝后切换界面，重新进入游戏，解散房间跑到左下角 |  | 无法复现，房间异常导致
8 | 房间功能 | 游戏房间解散或者牌局结算后整个游戏会有2-3秒的卡顿
9 | 房间功能 | 下载子游戏后进入麻将房间，不会播放报牌音效
10
11
12

## 20180801-博饼
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1.骰子的投影位置不对（手指要点在碗的上边沿时骰子的投影才会在碗底中间）
建议：一般博饼的习惯位置都是手指放在碗中间的
2.放开骰子的力度大小与进度条相反
建议：进度条到后半部分时加一个闪烁特效，提示力度过大
3.规则界面抬头功能按钮下半部分显示有被遮挡
4.点击【马上分享】按钮没有反应
5.今日排名显示为空
6.点击下方功能按钮（奖励、排名、博饼成绩）没有反应
7.博饼没有交互功能 建议：支持微信群博饼活动

## 20180725-八闽
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1 |  | 登录公告异常 |  | 已修复
2 |  | 下载子游戏会闪退（华为） |  | 已修复
3 |  | 恢复房间未下载子游戏的下载（没有确认是否已下载子游戏） |  | 已修复
4 |  | 邀请链接网站异常，提示网站维护 |  | 已修复
5 |  | 十三水断线重连问题（切到后台后牌型显示异常） |  | 已修复
6 |  | 打完一局后解散房间会卡住 |  | 已修复
7 |  | 下载完十三水子游戏后进入房间，牌型显示不出来 |  | 已修复
8 |  | 打完龙岩麻将后（茶馆房间），再次加入十三水房间时提示：该用户不在茶馆内 |  | 已修复
9 |  | 十三水解散房间通知 |  | 已修复
10 |  | 修复加入俱乐部时未下载子游戏的下载 |  | 已修复
11 |  | 还有录像的打牌变化的bug；重复播放出现异常 |  | 已修复
|  | 实时语音听不到声音 |  | 已修复
|  | 大厅录像分享图片资源错误 |  | 已修复
|  | 结算界面的关闭按钮显示优化 |  | 已修复
| 十三水 | 十三水房间在最后一局时切到手机桌面后，最后无法弹出结算界面 |  | 已修复
| 十三水 | 在播放游戏开始时返回游戏，必定出现播2次发牌 |  | 已修复
| 十三水 | 在播放游戏开始时返回游戏，在比牌时概率出现牌型加载不出来 |  | 没有复现
| 十三水 | 切后台时间过长会断线，且切回游戏后无法重连 |  | 已修复
| 十三水 | 在播放游戏开始时返回游戏，概率出现配牌牌型&自动配牌按钮加载不出来 |  | 已修复
| 茶馆 | 俱乐部房间扣钻显示错误，显示为实际扣钻的2倍 |  | 已修复
| 录像 | 录像定时器bug（步骤：1.打开麻将录像，播完后点击分享到微信好友列表；2.点击重新播放，并反复点击暂停按钮，直到播放完毕。会出现录像结束时结算界面显示在胡牌与自摸间来回切换）
| 十三水 | 配牌阶段概率出现牌型加载不出来（小概率出现，无法复现） |  | 没有复现
| 录像 | 清除游戏缓存后重登，大厅战绩资源显示缺失 |  | 已修复 | 未下载子游戏时不显示该子游戏战绩列表
| IOS | 登录启动页显示为斗阵玩牌启动页 | 2478
|  | 微信登录也显示为斗阵玩牌麻将 | 2480
|  | 无法登录微信账号 | 2481
|  | 大厅没有播放背景音乐 | 2482
|  | 房间内没有报牌音效 | 2482
|  | 大厅分享、茶馆分享信息显示为斗阵玩泉州麻将 | 2479
|  | 茶馆分享后返回游戏名称显示错误，显示为：返回斗阵玩泉州麻将 | 2483
| 体验 | 茶馆分享、钻石按钮触点范围太小，点击没有反应（iPhone5S）
| 体验 | 游戏按钮灵敏度太低，点击后没有反应
| 体验 | 进行泉州麻将时延迟较严重
| 十三水 | 加入十三水房间时，游戏必闪退 | 2484
| 福州麻将 | 抢金胡算分没有算上抢来的金分 | 2485
| 福州麻将 | 小局结算没有显示特殊牌型加分 | 2496
| 福州麻将 | 大局结算总统计没有计算特殊胡牌类型（抢金胡、天胡） | 2487

## 20180725-电玩城
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1 | 优化 | 热更加载进度条上方的下载文件信息显示需要优化（建议隐藏）
2 | 大厅 | 子游戏图标中间会显示一个灰色条纹
3 | 大厅 | 未下载子游戏时，点击子游戏图标后显示会置灰
4 | 大厅 | 点击子游戏图标弹出是否下载弹窗，取消后再次点击没有反应
5 | 大厅 | 下载子游戏后，点击进入房间时会返回登录界面播放热更进度
6
7
8
9
10
11

## 20180711
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1 | 登录 | 登录界面的"微信登录"按钮点击没有反馈 | 2226 | 已解决
2 | 个人信息 | 个人信息界面刷新昵称后，在跳转界面输入微信账号后返回游戏时，账号没有刷新还是游客登录 | 2226 | 已解决 | ID：
3 | 手机绑定 | 绑定手机时没有收到验证码 | 2231 | 已解决 | 初始金币
4 | 俱乐部 | 俱乐部创建泉州麻将房间后，显示黑屏 | 2233 | 已解决 | 房费
5 | 俱乐部 | 俱乐部创建一个2人房间时，显示4个头像框（只需显示2个头像框；若房间人数超过4个时，只显示4个头像框） | 2235 |  | 最后金币 | 0 | 0 | 0
6 | 子游戏下载 | 下载子游戏后退出重登会被重置掉，需再次重新下载 | 2234 | 已解决 | 房费
7 | 游戏图标 | 手机桌面图标需要改吗 | 2020 | 已解决 | 最后金币
8 |  |  |  |  | 房费
9 |  |  |  |  | 最后金币 | 0 | 0 | 0
10 | 登录 | 登录界面还没有去掉“游客登录” |  | 不予解决
11 | 登录 | 微信登录过期时，游戏微信登录没有跳转到微信登录界面 |  | 不予解决
12 | 大厅 | 钻石信息显示是居中对齐？ |  | 不予解决
13 | 大厅 | 初始钻石数额错误（初始钻石105） |  | 2285
14 | 个人信息 | 频繁定位提示信息有错别字（定位失败，请求过于频繁，请休息以下！） |  | 2293
15 | 手机绑定 | 手机绑定后绑定按钮是否要隐藏？ |  | 不予解决
16 | 手机绑定 | 手机绑定后，更换绑定账号时提示：验证码错误，请重新输入 |  | 2292
17 | 公告 | 公告信息没有更换为最新客户信息 |  | 不予解决
18 | 客服 | 热门问题答案显示为空 |  | 2291
19 | 免费钻石 | 微信分享后没有获得钻石（重新登录后才会刷新获得钻石） |  | 2289
20 | 免费钻石 | 微信分享后不能再次分享（重新登录后打开分享一次后也是无法再次分享） |  | 2290
21 | 商城 | 商城充值获得钻石数额显示位置偏上 |  | 2286
22 | 设置 | 点击切换账号后没有反馈表现

## 20180709
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1 | 登录 | 登录界面的"微信登录"按钮点击没有反馈 | 2226
2 | 个人信息 | 个人信息界面刷新昵称后，在跳转界面输入微信账号后返回游戏时，账号没有刷新还是游客登录 | 2226 |  | ID：
3 | 手机绑定 | 绑定手机时没有收到验证码 | 2231 |  | 初始金币
4 | 俱乐部 | 俱乐部创建泉州麻将房间后，显示黑屏 | 2233 |  | 房费
5 | 俱乐部 | 俱乐部创建一个2人房间时，显示4个头像框（只需显示2个头像框；若房间人数超过4个时，只显示4个头像框） | 2235 |  | 最后金币 | 0 | 0 | 0
6 | 子游戏下载 | 下载子游戏后退出重登会被重置掉，需再次重新下载 | 2234 |  | 房费
7 | 游戏图标 | 手机桌面图标需要改吗 | 2020 |  | 最后金币
8 |  |  |  |  | 房费
9 |  |  |  |  | 最后金币 | 0 | 0 | 0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 20180626
编号 | 模块 | 标题 | 负责人 | 状态
1 | 个人信息 | 复制ID没有反馈 |  | 1876
2 | 个人信息 | 没有绑定手机号按钮 |  | 1885 | ID： | 28146 | 28147 | 28148
3 | 商城 | 没有去掉左侧的背包、商城分页按钮 |  | 1887 | 初始金币 | 100 | 100 | 100
4 | 商城 | 充值获得钻石数量显示错误 |  | 1888 | 房费 | -25 | 0 | 0
5 | 代理 | 推广码、绑定码、邀请码 没有统一 |  | 1872 | 最后金币 | 75 | 100 | 100
6 | 绑定手机 | 绑定手机没有收到验证码 |  | 未接入 | 房费 | -5 | -5 | -5
7 | 十三水 | 没有去掉房主支付选项 |  | 1883 | 最后金币 | 70 | 95 | 95
8 | 创建房间 | 创建房间时，房费显示与配表不一致 |  | 1875 | 房费 | -20
9 | 泉州麻将 | 进入泉州麻将后，游戏卡住（报错：TypeError: null has no properties） |  | 已修复 | 最后金币 | 50
10 | 泉州麻将 | 房间选项弹窗的有金限制显示错误 |  | 1882
11 | 泉州麻将 | 单金时无法自摸 |  | 1879
12 | 泉州麻将 | 打完一局后再次创建房间报错 |  | 1895
13 | 泉州麻将 | 听牌牌型层级显示错误 |  | 1896
14
15
16
17
18
19
20
21